## Slide 1: Expo 2022 Reflets
21 Mars 2022

## Slide 2: Bilan des photos reçues
113 photos REFLET reçues - 34 exposants - 16 photos LIBRE reçues - 12 adhérents
  56 photos REFLET présélectionnées - 34 adhérents
    Nom de l'expo : Reflets en regard
    Les photos sont d'un très bon niveau : variées, créatives, souvent avec une belle lumière et sont joliment composées
    8 adhérents ne pas participent pas : 6/8 ont été contactés par email : 1 personne n'a pas répondu, 3 personnes ne participent pas pour raisons personnelles ou professionnelles, 2 adhérents sont à l'étranger
    23 propositions d'amélioration (1 en attente) – environ 8 photos ont été améliorées en collaboration avec les adhérents
    Les photos seront présentées par groupes homogènes selon 5 sous-thèmes : Eau, Plans rapprochés, Oiseaux, Rougeoyant, Bâtiment
Une première version de l'affiche a été envoyé par l’atelier Photoshop
Une proposition pour la vente des photos à l'expo a été soumise à notre président
L’avancement des travaux de la médiathèque est à surveiller - un point sera fait avec la responsable début avril
Un diaporama des photos LIBRE (sélectionnées) et des photos de l’année sera installé sur un PC dans la salle

## Slide 3: Planning de la préparation de l’Expo 2022
Envoi des photos proposées à la commission expo 28 février 2022 (Fait)
  Analyse et demande d’amélioration des photos 8 Mars (Fait)
  Retour des fichiers photo corrigées 21 Mars
Choix photo affiche 8 Mars (Fait) (en cours)
  Titre expo pour affiche 8 Mars (fait)
  Réalisation Affiche (Ateliers Photoshop) 28 Mars (en cours)
Sélection finale des photos 22 mars
  Envoi formulaire consignes aux adhérents (Fiche RECAP) 22-28 mars
  Scénographie fin Mars – 95% terminée
  Retour formulaire consignes des adhérents (Fiche RECAP) 2 Avril
Communication expo Avril
  Flyers / affichette pour voiture… / Affiches municipales
  Info locale, Mailing (mairie, journaux, clubs, relais des adhérents…)
Tirage des photos (Perso ou Camara) + passe-partout (Perso, Club ou Réemploi) Avril
  La fabrication des nouveaux passe-partout sera gérée par Yannick et Nicole (ArtPhoto à Mesquer) Avril
  Préparation Etiquettes Avril
  Préparation Concours visiteurs de l’expo Avril
  Stratégie de vente des photos (la commission fera une proposition au CA) Avril
Diaporama des photos LIBRE et photos de l’année Avril
Doodle des permanences Avril
Livret expo avec commentaires Avril
Expo montage jeudi 28 avril du 29 Avril au 8 Mai démontage 8 Mai ou Lundi 9 mai
Tâches effectuées ou managées par la commission Expo (CO)
Tâches qui relèvent des auteurs (AU)

## Slide 4: Merci !