## Slide 1: Expo 2022 Reflets
29 Mars 2022

## Slide 2: Prochaines étapes (1/2)
56 photos REFLET présélectionnées - 34 adhérents
  Les photos seront présentées par groupes homogènes selon 4 espaces : Eau, Plans rapprochés, Oiseaux - Rougeoyant, Bâtiment
  Affiche sélectionnée semaine du 4 Avril
  Une proposition pour la vente des photos à l'expo a été soumise à notre président
Dates de l’expo confirmées par la médiathèque
  Vernissage le Vendredi 29 Avril – 18 heures
Les photos Camara et les passe-partout ArtPhoto et Club seront distribués le 25 Avril aux exposants pour qu’ils puissent faire le collage

## Slide 3: Prochaines étapes (2/2)
Les flyers seront distribués par Jacline (date à définir)
Présence pour le montage et le collage (si nécessaire) le 28 Avril attendue
Le « Doodle » des permanences de l’expo sera envoyé dans la semaine du 4 Avril
Le concours photo sera reconduit
La Commission Photo est à la recherche d’un(e) candidat(e) pour remplacer Jacques à partir de Juin 2022
Nous vous solliciterons en Mai pour le thème de l’expo 2023

## Slide 4: Planning de la préparation de l’Expo 2022
Envoi des photos proposées à la commission expo 28 février 2022 (Fait)
  Analyse et demande d’amélioration des photos 8 Mars (Fait)
  Retour des fichiers photo corrigées 21 Mars
Choix photo affiche 8 Mars (Fait) (en cours)
  Titre expo pour affiche 8 Mars (fait)
  Réalisation Affiche (Ateliers Photoshop) 28 Mars (en cours)
Sélection finale des photos 22 mars
  Envoi formulaire consignes aux adhérents (Fiche RECAP) 22-28 mars
  Scénographie terminée
  Retour formulaire consignes des adhérents (Fiche RECAP) 2 Avril
Communication expo Avril
  Flyers / affichette pour voiture… / Affiches municipales 4 Avril
  Info locale, Mailing (mairie, journaux, clubs, relais des adhérents…)
Tirage des photos (Perso ou Camara) + passe-partout (Perso, Club ou Réemploi) Avril
  La fabrication des nouveaux passe-partout sera gérée par Yannick et Nicole (ArtPhoto à Mesquer) mi-Avril
  Préparation Etiquettes 5 Avril
  Préparation Concours visiteurs de l’expo 5 Avril
  Stratégie de vente des photos (la commission fera une proposition au CA) 11 Avril
  Distribution tirages Camara et Passe-partout (+ étiquette) 25 Avril
Diaporama des photos LIBRE et photos de l’année 25 Avril
Doodle des permanences 5 ou 6 Avril
Livret expo avec commentaires 25 Avril
Expo montage jeudi 28 avril - vernissage le 29 Avril - 18 heures - du 29 Avril au 8 Mai - démontage 8 Mai ou Lundi 9 mai
Tâches effectuées ou managées par la commission Expo (CO)
Tâches qui relèvent des auteurs (AU)

## Slide 5: Merci !